Администрация сельского поселения Хатанга

Отчет

О реализации муниципальных программ сельского поселения Хатанга за 2018 год

[- 2019 -]

ИНФОРМАЦИЯ

к отчету о реализации муниципальных программ

сельского поселения Хатанга за 2018 год

Сельское поселение Хатанга входит в состав Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и расположено в северо-восточной его части. Центром сельского поселения Хатанга является с. Хатанга. Кроме этого поселение включает в себя 8 поселков: Хета, Кресты, Катырык, Жданиха, Новая, Попигай, Сындасско, Новорыбная.

Территориальные отделы являются структурными подразделениями администрации поселения и осуществляют исполнительно-распорядительные функции администрации поселения на территории поселков.

Площадь сельского поселения во внешних границах составляет 336,4 тысячи квадратных километров.

Согласно прогнозным данным учета, постоянная численность населения по сельскому поселению Хатанга  по состоянию на 01.01.2019 года составляет 5485 человек. На территории сельского поселения Хатанга проживают представители северных народов -  долганы, нганасане, ненцы, эвенки. Кроме того, в сельском поселении Хатанга проживают русские, украинцы, белорусы и другие народы.

На нашей территории работают 152 предприятий и учреждений (включая индивидуальных предпринимателей), из них 32 – муниципальных.

На территории сельского поселения Хатанга в 2018 году реализовывались 11 муниципальных программ.

Программы разработаны на основании Распоряжения администрации сельского поселения Хатанга от 30.08.2013 г. № 118/1-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Хатанга на 2014-2016 гг.», Постановления администрации сельского поселения Хатанга от 30.07.2013г. №103-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Хатанга, их формировании и реализации».

- «Профилактика терроризма и минимизация последствий его проявления в сельском поселении Хатанга» на 2017-2019гг.

Программа разработана на 2017-2019гг., мероприятия которой будут выполнятся совместно с органными полиции, по делам несовершеннолетних и защите их прав, образования и др. организациями.

Данная программа направлена на повышение степени организации и проведения комплекса организационно-административных, профилактических, пропагандистских мероприятий, способствующих предупреждению экстремистских проявлений и минимизации последствий его проявления в сельском поселении Хатанга.

8 сентября 2018 г. на День Хатанги проведены мероприятия с детьми и молодежью, в рамках молодежного проекта "Мы вместе" направленного на профилактику молодежного экстремизма.

Предусмотрено финансирование в текущем году 20 тыс. руб., исполнение 100%.

- «Профилактика правонарушений в сельском поселении Хатанга»

Взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правонарушений осуществляется через совместную работу по вопросам реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сельском поселении Хатанга» (служебный обмен оперативной информацией, заседания, информирование населения, мониторинг занятости детей и молодежи). В 2018 году ситуация в области правонарушений на территории сельского поселения Хатанга стабильная, прогнозируемая.

В 2018 году осуществлялись меры по правовому информированию населения:

- подготовлено и распространено в общественных местах и на предприятиях 4 выпуска информационной листовки «На заметку»;

- систематически организовывались выступления представителей органов профилактики правонарушений в информационных телевыпусках ИЦ «Хатанга»;

- проводилась разъяснительная работа среди населения и на сходах граждан силами участковых уполномоченных полиции и руководства отделения полиции.

В 2018 году на территории не допущено совершения изнасилований, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, разбойных нападений, грабежей, хулиганств, вымогательств, а также преступлений, связанных с умышленным уничтожением имущества.

Финансового обеспечения программа не требует.

- «Формирование комфортной сельской среды на 2018-2022 годы на территории сельского поселения Хатанга»

Цель программы – повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования МО «Сельское поселение Хатанга» для создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения.

Уникальность программы – участие и инициатива граждан по отбору проектов по благоустройству.

В 2018 году отсутствовало финансирование, мероприятия не проводились.

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Хатанга услугами торговли»

Задачи Программы:

- повышение уровня доступности услугами торговли в отдаленных, труднодоступных малочисленных населенных пунктах поселения;

-  создание условий для эффективной деятельности хозяйствующих субъектов по удовлетворению потребностей населения в товарах и услугах;

-  повышение экономической доступности товаров для населения поселения;

- осуществление мер по информационному обеспечению в сфере торговой деятельности.

Срок реализации Программы – 2014-2021 годы.

Повышение уровня доступности услугами торговли в отдаленных, труднодоступных, малочисленных населенных пунктах поселения:

-содействие организации и проведению ярмарок, расширенной торговли на территории сельского поселения Хатанга, формирование Сводного плана;

- привлечение хозяйствующих субъектов к участию в выставках и ярмарках продукции;

- ведение списка дислокации торговых объектов, действующих на территории сельского поселения Хатанга;

-сбор сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории сельского поселения Хатанга.

Создание условий для эффективной деятельности хозяйствующих субъектов по удовлетворению потребности населения в товарах и услугах:

Подпрограмма «Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга» - возмещение транспортных затрат по доставке бензина для населения и сельскохозяйственных предприятий из с. Хатанга в поселки сельского поселения Хатанга.

Повышение экономической доступности товаров для населения поселения:

Подпрограмма «Хлеб по доступной цене  для населения в с. Хатанга» - возмещение разницы между 100% экономически обоснованной стоимостью 1 кг хлеба и ценой реализации 1 кг хлеба для населения в с. Хатанга;

- проведение мониторинга цен на товары, услуги (ежемесячно).

Осуществление мер по информационному обеспечению в сфере торговой деятельности:

-информирование хозяйствующих субъектов в сфере торговой деятельности.

Показатели результативности Программы отражены в Приложениях, согласно приложений №6,7,8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Хатанга, их формировании и реализации, утвержденных Постановлением администрации сельского поселения Хатанга от 30.07.2013. № 103-П.

Подпрограмма  «Хлеб по доступной цене для населения  в  с.Хатанга»

Целью этой программы является снижение розничной цены за 1 кг хлеба в с. Хатанга путем возмещения разницы между 100% экономически обоснованной стоимостью и ценой реализации  хлеба.

На возмещение разницы между 100% экономически обоснованной стоимостью 1 кг хлеба и ценой реализации 1 кг хлеба для населения в с. Хатанга предусмотрена муниципальная поддержка в виде выделения субсидий.

Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Положение о порядке проведения конкурсного отбора утверждается Постановлением администрации сельского поселения Хатанга. Участниками конкурсного отбора могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие право заниматься соответствующим видом деятельности.

В 2018 году цена реализации 1 булки хлеба (0,75 кг) составила 55,0 руб., себестоимость 1 кг. хлеба составляет 131,97 руб. (1 булки 98,97 руб.), ставка субсидирования составила 58,64 руб., объем возмещения составляет 44,4 % от себестоимости.

Плановый объем реализации хлеба высшего сорта населению с. Хатанга в 2018 году составил 110,582 т, фактический 87,55 т, сумма возмещения – 5 133,87 тыс. руб.

Исполнение программного мероприятия составляет 79%, объемы хлеба выпекаются по потребности населения.

Реализация данной программы на территории села Хатанга является эффективной, так как в стоимость 1 кг. хлеба без учета ставки субсидии составит 131,97 руб. или 98,97 руб. за 1 булку хлеба (0,75 кг).

Подпрограмма «Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга»

Основной целью Подпрограммы является создание условий для развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства путем снижения розничной цены на бензин в поселках поселения.

Общий объем завезенного автотранспортом по зимнику бензина для нужд населения поселков составил в первом полугодии 36000 л., во втором 12200 л.  Сохранение розничной цены на бензин в поселках сельского поселения Хатанга на уровне цены реализации в с. Хатанга осуществлено путем возмещения транспортных затрат по доставке бензина в поселки. Цена реализации бензина населению в поселках аналогична цене, сложившейся в с. Хатанга – 75 рублей.

Объем финансирования в 2018 году предусмотрен в сумме 730,8 тыс. руб., по итогам года было освоено в сумме 730,8 тыс. руб., исполнение программного мероприятия составляет 100%.

Реализация данной программы на территории сельского поселения Хатанга является эффективной, так как сохраняется цена реализации бензина на уровне цены в с. Хатанга на протяжении многих лет.

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания отдельных категорий населения в селе Хатанга»

Для осуществления эффективной круглогодичной транспортной доступности в селе Хатанга предприятиям ежегодно предоставляются субсидии на возмещение затрат при осуществлении пассажирских перевозок отдельных категорий населения автомобильным транспортом (автобус).

Отбор поставщиков транспортных услуг, которые осуществляют перевозку отдельных категорий населения (детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, учащихся школ, пенсионеров и населения для посещения поликлиники) автомобильным транспортом (автобус), осуществляется на конкурсной основе.

Условием для получения субсидии является выполнение регулярных перевозок отдельных категорий населения автомобильным транспортом вместимостью не менее 30 человек, оборудованным для перевозки пассажиров. Перевозка отдельных категорий населения осуществляется по согласованному графику и маршруту движения. Выделение средств производится за фактически выполненное количество рейсов.

Движение автобуса осуществлялось в течение всего 2018 года ежедневно (кроме воскресенья) по утвержденному графику. Общее количество рейсов в 2018 году – 1607, что меньше на 354 рейсов, чем в 2017 году из-за отсутствия летних рейсов и недостаточности финансирования.

Объем финансирования в 2018 году составил 2 463,2 тыс. руб., исполнение 100%.

Недостаточность финансирования не позволяет реализовать мероприятие данной программа в достаточном объеме.

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга»»

Основной целью Программы является улучшение качества жизни и благосостояния населения, повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципальными учреждениями.

Задачи Программы:

- Обеспечение доступности бытовых услуг для населения.

- Обеспечение пожарной безопасности и ремонта печного оборудования в жилых помещениях многодетных семей, проживающих в поселках поселения.

- Сокращение расходов на энергообеспечение муниципальных учреждений сельского поселения Хатанга.

Фактические расходы в 2018 году составили 66945,97 тыс. руб.

- Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения». В 2018 году отсутствовало финансирование, мероприятия не проводились.

Муниципальным контрактом предусмотрено выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации под строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в селе Хатанга (полное исполнение контракта - II квартал 2019 года).

Муниципальный контракт № 1040809 от 17.09.2018г. является переходящим и сроки исполнения предусмотрены в 2 этапа:

-  до 30 ноября 2018 года  - проведение инженерных изысканий;

- до 30 ноября 2019 года - разработка проектно-сметной документации под строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в селе Хатанга.

- Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами».

Объем финансирования в 2018 году составил 5357,12 тыс. руб., исполнение 100%. Расходы на возмещение недополученных доходов, связанных с установлением тарифов, не обеспечивающих возмещение издержек при оказании населению услуг бани в с. Хатанга.

- Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением». В 2018 году отсутствовало финансирование, мероприятия не проводились.

- Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений». В 2018 году отсутствовало финансирование, мероприятия не проводились.

- Подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности на электрические сети». В 2018 году отсутствовало финансирование, мероприятия не проводились.

- Подпрограмма «Уличное освещение и улучшение условий проживания населения». Фактические расходы в 2018 году составили 2354,70 тыс. руб., исполнение 100%. Расходы на приобретение, доставку и установку светодиодной праздничной иллюминации и выполнение работ по организации уличного освещения территории, прилегающей к зданию администрации сельского поселения Хатанга.

- Подпрограмма «Переход на отпуск горячей и холодной воды потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета». В 2018 году отсутствовало финансирование, мероприятия не проводились.

- Подпрограмма «Разработка схем водоснабжения и водоотведения». В 2018 году отсутствовало финансирование, мероприятия не проводились.

- Подпрограмма «Переход на отпуск холодной воды и тепловой энергии потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показателями общедомовых приборов учета». В 2018 году отсутствовало финансирование, мероприятия не проводились.

Администрация сельского поселения Хатанга продолжает осуществлять мероприятия, направленные на выполнение текущего ремонта незаселенных жилых помещений муниципального жилого фонда, находящегося в неудовлетворительном состоянии. В соответствии с заключенными муниципальными контрактами выполнен ремонт муниципальных квартир в селе Хатанга по адресу: ул. Советская, д.23, кв.25, ул. Таймырская, д.47, кв.4, ул. Краснопеева, д.21 А, кв.1.

В 2018 году в Межведомственную комиссию по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу направлены на рассмотрение документы. По заключению Комиссии многоквартирный дом в селе Хатанга по ул. Полярная, д. № 34 и квартира № 2 в жилом доме по ул. Советская, д. № 31 признаны аварийными.

В декабре 2018 года получено техническое заключение о состоянии строительных конструкций многоквартирного жилого дома по адресу: с. Хатанга, ул. Советская, д.39. В дальнейшем будет проведена работа по признанию дома аварийным и подлежащим сносу.

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Хатанга"

Реализация Программы осуществляется в соответствии со следующими основными приоритетами:

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе создание открытого культурного пространства: развитие концертной, выставочной, фестивальной деятельности и т.п.;

- создание виртуального культурного пространства (оснащение учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам библиотек края, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);

- создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественно-эстетического образования и приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

- активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание и др.);

- повышение социального статуса работников культуры;

- сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия, в том числе сохранение и пополнение библиотечного фонда, возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

- развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры и искусства.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения.

Плановые назначения расходов на 2018 год -  158 987,56 тыс. руб. в том числе:

- федеральный бюджет – 7,69 тыс. руб.

- краевой бюджет – 5 696,27 тыс. руб.;

- районный бюджет – 331,40 тыс. руб.;

- бюджет поселения – 152 952,20 тыс. руб.

Подпрограмма  «Культурное наследие»:

Расходы в  2018 году составили – 133 382 375,94 руб. Достигнуты следующие целевые показатели: количество посетителей учреждений  культурно-досугового типа проводимых МБУК «КДК» в абсолютных показателях на конец года  – 66, 09 тыс. посетителей; количество экземпляров новых поступлений  в библиотечные фонды библиотек Хатангской централизованной библиотечной системы МБУК «КДК» составил 882 экз.; число книговыдач – 97, 693 тыс. экз. Число клубных формирований – 60 ед., количество участников клубных формирований на конец года 738 чел.  Доля выставочных экспозиций на каждую 1 000 жителей – 5 экспозиций. В 2018 году 36,5 % населения приняло участие в культурно - досуговых мероприятиях.

В рамках Подпрограммы проведен текущий ремонт СДК в пос. Катырык (замена системы отопления, косметический ремонт помещений), ремонт потолка зрительного зала  ДК с. Хатанга, обеспечивалось оснащение МБУК «КДК» оборудованием и материальными запасами, осуществлялись выезды участников на мероприятия федерального (смотр – конкурс «Душа России», г. Салехард)  районного уровней (г. Дудинка).

Исполнение программах мероприятий 100%.

Подпрограмма «Искусство и народное творчество»:

Расходы в 2018 году составили 25 605 180,05 руб.

В рамках мероприятий Подпрограммы в течение 2018 года было обеспечено функционирование МКУ ДО «Детская школа искусств» сельского поселения Хатанга, всего учащихся 151 человек. Реализуется 5 образовательных программ (фортепиано, народные инструменты, хоровое пение, изобразительное искусство, хореография). В текущем году проведен ремонт кабинетов и коридора ДШИ – 330,06 тыс. рублей, выполнены работы по замене оконных блоков в здании – 1 692,57 тыс. рублей, выполнены работы по ремонту подвесных потолков, отделочные работы, ремонт кабинета №23 - 620,20 тыс. рублей, приобретен рояль на сумму – 791,02 тыс. рублей.

Исполнение программах мероприятий 100%.

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в сельском поселении Хатанга"

Главной целью программы является создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан.

Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение следующих задач:

- развитие социально-экономического, общественно-политического и культурного потенциала молодёжи;

- создание условий для гражданского становления, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи;

- формирование у молодёжи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности;

- развитие художественного творчества детей и молодёжи, поддержка талантливой молодёжи;

- развитие массовых видов детского и молодёжного спорта, пропаганда здорового образа жизни молодого поколения;

- профилактика безнадзорности, подростковой преступности, асоциальных явлений в молодёжной среде;

- обеспечение занятости и трудоустройства молодёжи;

- поддержка детских и молодёжных общественных объединений, организаций, кружков и клубов по интересам;

- информационное обеспечение реализации молодёжной политики.

Плановые расходов на 2018 год составили 400,0 тыс. руб.

Достигнуты следующие целевые показатели:

- по состоянию на 21 декабря проведено 21 молодёжное мероприятие (в том числе в поселках поселения),

- обеспечена деятельность трудового отряда старшеклассников в с. Хатанга в количестве 15 человек;

- в молодежных мероприятиях приняло участие до 25 % молодежи поселения (около 290 чел.);

- реализовано 12 социально-экономических проектов для молодежи и детей на общую сумму 152624,00 руб.  (сто пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать четыре рубля) 00 копеек.

Исполнение программах мероприятий 100%.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Хатанга"

Целью Программы является:

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения Хатанга физической культуры и спорта, организация официальных   физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, создание условий, обеспечивающих возможность систематически заниматься физической культурой и спортом.

В рамках приоритета Программы обеспечивается:

- проведение официальных физкультурно-массовых мероприятий по различным видам спорта в соответствии с утвержденным календарным планом мероприятий;

- организацию и проведение физкультурно-массовой работы по месту жительства;

- проведение спартакиад среди трудовых коллективов;

- проведение спортивных праздников и акций (приобретение наградной атрибутики, награждение лучших спортсменов, пропаганда здорового образа жизни и видов спорта);

- участие сильнейших спортсменов Хатанги в соревнованиях районного и краевого уровня.

Плановые расходы на 2018 год составили 420 тыс. руб.

Достигнуты следующие целевые показатели:

Доля жителей сельского поселения Хатанга, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 16,38 % (показатель ниже районного, краевого и общероссийского в связи с малым количеством спортивных объектов в поселении). Проведено 34 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий (в том числе в поселках поселения). Количество жителей, участвующих в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня в течение года составляет не менее 900 человек.

Исполнение программах мероприятий 100%.

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Хатанга»

Благоустройство территорий представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенных пунктов.

Фактические расходы в 2018 году составили 66945,97 тыс. руб., исполнение 100%.

  - Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий сельского поселения Хатанга»

Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям детских игровых площадок, беседок, мусоросборников, водостоков, сквера, хоккейной коробки.

Плановые расходов на 2018 год составили 13272,33 тыс. руб., исполнение программных мероприятий 99%.

  - Подпрограмма «Улично-дорожная сеть села Хатанга»

Содержание дорожного полотна в зимнее и летнее время.

Плановые расходов на 2018 год составили 2015,64 тыс. руб., исполнение программных мероприятий 100%.

  - Подпрограмма «Охрана водных ресурсов»

Разработка проектной- сметной документации на капитальный ремонт ледозащитной дамбы на р. Хатанга, прохождение госэкспертизы.

Плановые расходов на 2018 год составили 51658,0 тыс. руб., исполнение программных мероприятий 100%.

  - Подпрограмма «Текущий ремонт фасадов многоквартирных домов»

Финансирование в 2018 году не предусмотрено.

Муниципальная программа «Поселок – наш дом»

Основной целью Программы является приведение муниципального жилого фонда поселков сельского поселения Хатанга в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания граждан в сельской местности, стимулирование экономического и социального развития поселков сельского поселения.

Задачи Программы:

- улучшение внешнего облика поселков;

- ремонт муниципального жилищного фонда;

- содействие временному трудоустройству граждан, проживающих в сельской местности.

В рамках данной программы с июня по октябрь 2018 года выполнен ремонт муниципального жилого фонда в поселках Катырык и Хета, трудоустроены 20 безработных граждан, проживающих в этих населенных пунктах.

Объем финансирования в 2018 году составил – 6 009,0 тыс. руб., из них:

- 2 156,6 тыс.руб. составили расходы на выплату заработной платы трудоустроенным гражданам, осуществляющим ремонтные работы;

- 3 852,4 тыс.руб.  расходы на приобретение и доставку до с.Хатанга строительных материалов для выполнения в 2019 году ремонта муниципального жилого фонда в поселках Попигай и Сындасско.

Доставка строительных материалов до указанных поселков запланирована на февраль-март 2019 года, исполнение программных мероприятий 50%.

В 2018 году принята одна новая муниципальная программа:

Муниципальная программа «По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения Хатанга»- начало действия с 01.01.2019г.

Основная цель программы - формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения Хатанга на 2019-2021 годы.

Задачами являются:

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий;

- создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;

- снижение детского дорожно-транспортного травматизма и по пропаганде безопасности дорожного движения.

- Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения: изготовление типовых уголков безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений; тиражирование и распространение информационных материалов для взрослой и детской аудиторий информирующих о безопасности дорожного движения; приобретение и установка уличного баннера.

Объем расходов на реализацию Программы: 2019 год – 20,0 тыс. рублей, 2020 год – 20,0 тыс. рублей, 2021 год -  30,0 тыс. рублей.

Начальник Экономического отдела администрации СП Хатанга _______________ Коваленко Е.И.

8 (39176) 21684