

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.10.2024 г. № 101 – П

Об утверждении комплексного плана противопожарного обустройства населённых пунктов сельского поселения Хатанга к пожароопасному сезону 2025 года

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом сельского поселения Хатанга,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить «Комплексный план противопожарного обустройства населённых пунктов сельского поселения Хатанга к пожароопасному сезону 2025 года» согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене Хатангского сельского Совета депутатов и Администрации сельского поселения Хатанга и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга [www.hatanga24.ru](http://www.hatanga24.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющая полномочия

Главы сельского поселения Хатанга А.С. Федосеева

**Приложение**

к постановлению Администрации

сельского поселения

от 18.10.2024 г. № 101-П

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ |
|  |
| Временно исполняющая полномочия Главы сельского поселения Хатанга |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Федосеева |
|  |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |
|  |
| М.П. |

**Комплексный план противопожарного обустройства населённых пунктов сельского поселения Хатанга**

**к пожароопасному сезону 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Период проведения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Организация уборки территории населённых пунктов муниципального образования (село Хатанга, посёлки Жданиха, Катырык, Кресты, Новая, Новорыбная, Сындасско, Попигай, Хета) от горючих отходов, мусора, сухой растительности в пределах противопожарных расстояний | до выпадения снежного покрова, после схода снежного покрова | Органы местного самоуправления муниципального образования, руководители территориальных отделов, правообладатели земельных участков |
| 2. | Поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог в населённых пунктах муниципального образования (село Хатанга) для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники. Очистка от снега и льда в зимний период. | постоянно | Органы местного самоуправления муниципального образования, подрядные организации на данный вид работ |
| 3. | Обеспечение в населённых пунктах муниципального образования (село Хатанга, посёлки Жданиха, Катырык, Кресты, Новая, Новорыбная, Сындасско, Попигай, Хета) наличия наименования улиц, номеров домов, указателей источников противопожарного водоснабжения и путей следования к ним, табличек с указанием размещённого противопожарного оборудования (инвентаря), при необходимости их восстановления. | постоянно | Органы местного самоуправления муниципального образования, руководители территориальных отделов |
| 4. | Создание условий для забора воды для нужд пожаротушения из источников противопожарного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах муниципального образования, в том числе в условиях низких температур (село Хатанга, посёлки Жданиха, Катырык, Кресты, Новая, Новорыбная, Сындасско, Попигай, Хета). | постоянно, произвести проверки к осенне-зимнему (до 01.11) и весенне-летнему (до 01.06) пожароопасным сезонам | Органы местного самоуправления муниципального образования, руководители территориальных отделов, подрядные организации на данный вид работ |
| 5. | Организация освещения в тёмное время суток территорий населённых пунктов муниципального образования (село Хатанга, посёлки Жданиха, Катырык, Кресты, Новая, Новорыбная, Сындасско, Попигай, Хета). | постоянно в тёмное время суток | Органы местного самоуправления муниципального образования, руководители территориальных отделов, подрядные организации на данный вид работ |
| 6. | Обеспечить готовность систем оповещения населения о пожаре к использованию по назначению в населённых пунктах муниципального образования (село Хатанга, посёлки Жданиха, Катырык, Кресты, Новая, Новорыбная, Сындасско, Попигай, Хета). | до 01.11.2025, далее ежеквартально (до 25.12.2025, до 25.03.2025, до 25.06.2025 | Органы местного самоуправления муниципального образования, руководители территориальных отделов |
| 7. | Организация деятельности внештатных инструкторов пожарной профилактики в населённых пунктах муниципального образования (село Хатанга, посёлки Жданиха, Катырык, Кресты, Новая, Новорыбная, Сындасско, Попигай, Хета). | до 01.11.2025, далее ежемесячно | Органы местного самоуправления муниципального образования, руководители территориальных отделов, общественные инструкторы пожарной профилактики |
| 8. | Организовать деятельность межведомственных рабочих групп по проведению профилактических мероприятий в жилом секторе населённых пунктов муниципального образования (село Хатанга, посёлки Жданиха, Катырык, Кресты, Новая, Новорыбная, Сындасско, Попигай, Хета), уделяя особое внимание на места проживания категорированных групп населения: многодетных семей; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; семей, имеющих на воспитании детей-инвалидов, граждан входящих в «группу риска». | до 01.11.2025, далее ежемесячно | Органы местного самоуправления муниципального образования, руководители территориальных отделов, общественные инструкторы пожарной профилактики, ОМВД по ТДНР, КЦСОН «Таймырский» |
| 9. | Обеспечить проведение мероприятий по информированию населения о рисках, характерных для осенне-зимнего пожароопасного периода, через местные средства массовой информации (информационные ресурсы ОМСУ). | до 01.11.2025, далее ежемесячно | Органы местного самоуправления муниципального образования, руководители территориальных отделов |
| 10. | Организовать проведение встречь граждан в населённых пунктах муниципального образования (село Хатанга, посёлки Жданиха, Катырык, Кресты, Новая, Новорыбная, Сындасско, Попигай, Хета), по рассмотрению вопросов: «Соблюдение требований пожарной безопасности в быту», «Безопасная эксплуатации нагревательных электроприборов», «Соблюдение требований безопасной эксплуатации печей и теплогенерирующих установок в условиях низких температур», «Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности». | Ежеквартально  (до 25.03.2025,  до 25.06.2025,  до 25.12.2025) | Органы местного самоуправления муниципального образования, руководители территориальных отделов, общественные инструкторы пожарной профилактики, ОМВД по ТДНР, КЦСОН «Таймырский» |
| 11. | Рекомендовать работодателям организовать проведение информационной работы с работниками предприятий, организаций, учреждений по соблюдению требований пожарной безопасности. | до 01.11.2025, далее ежемесячно | Органы местного самоуправления муниципального образования, руководители территориальных отделов, руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 12. | Провести инвентаризацию средств пожаротушения, противопожарного имущества, инвентаря и обмундирования в населённых пунктах муниципального образования (село Хатанга, посёлки Жданиха, Катырык, Кресты, Новая, Новорыбная, Сындасско, Попигай, Хета) для определения достаточности к осенне-зимнему и весенне-летнему пожароопасному сезону. | до 01.12.2024,  до 01.06.2025 | Органы местного самоуправления муниципального образования, руководители территориальных отделов |